## Лист1
График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС | [8 empty] | График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
ООО "Ватт-Электросбыт" | [8 empty] | ООО "Ватт-Электросбыт"
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования |  |  |  |  | Осталось | №№ | Наименование объекта | Остаток | Объем освоения |  |  |  |  | Осталось
|  | стоимости | [2021 год] |  |  |  |  | профинан- |  |  | освоения | [2021 год] |  |  |  |  | освоить
|  | на начало | всего, | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | сировать |  |  | на начало | всего, | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
|  | года* | 2021 год |  |  |  |  | по результатам |  |  | года* | 2021 год |  |  |  |  | по результатам
|  |  | план** | план | план | план | план | отчетного |  |  |  | план** | план | план | план | план | отчетного
[8 empty] | периода* | [8 empty] | периода*
| ВСЕГО, | [8 empty] | ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение | 26.3675 | 10.1215 | 0.82313 | 0.69713 | 7.2639 | 1.3374 | 16.246 | 1. | Техническое перевооружение | 26.3675 | 17.3438 | 0 | 8.6166 | 0 | 8.7273 | 9.0237
| и реконструкция | [8 empty] | и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 26.3675 | 10.1215 | 0.82313 | 0.69713 | 7.2639 | 1.3374 | 16.246 | 1.1. | Энергосбережение и повышение | 26.3675 | 17.3438 | 0 | 8.6166 | 0 | 8.7273 | 9.0237
| энергетической эффективности | [8 empty] | энергетической эффективности
1.1.1 | Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. Саранск» (АСКУПЭ БП) | 25.7246 | 10.1215 | 0.82313 | 0.69713 | 7.2639 | 1.3374 | 15.6031 | 1.1.1 | Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. Саранск» (АСКУПЭ БП) | 25.7246 | 17.3438 | 0 | 8.6166 | 0 | 8.7273 | 8.3808
1.1.2 | Приобретение автотранспорта Лада Ларгус | 0.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6429 | 1.1.2 | Приобретение автотранспорта Лада Ларгус | 0.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6429
1.2. | Создание систем противоаварийной | [7 empty] | 1.2. | Создание систем противоаварийной
| и режимной автоматики | [8 empty] | и режимной автоматики
1 | Объект 1 | [7 empty] | 1 | Объект 1
2 | Объект 2 | [7 empty] | 2 | Объект 2
… | [8 empty] | …
1.3. | Создание систем телемеханики | [7 empty] | 1.3. | Создание систем телемеханики
| и связи | [8 empty] | и связи
1 | Объект 1 | [7 empty] | 1 | Объект 1
2 | Объект 2 | [7 empty] | 2 | Объект 2
… | [8 empty] | …
1.4. | Установка устройств регулирова- | [7 empty] | 1.4. | Установка устройств регулирова-
| ния напряжения и компенсации | [8 empty] | ния напряжения и компенсации
| реактивной мощности | [8 empty] | реактивной мощности
1 | Объект 1 | [7 empty] | 1 | Объект 1
2 | Объект 2 | [7 empty] | 2 | Объект 2
… | [8 empty] | …
2. | Новое строительство | [7 empty] | 2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение | [7 empty] | 2.1. | Энергосбережение и повышение
| энергетической эффективности | [8 empty] | энергетической эффективности
1 | Объект 1 | [7 empty] | 1 | Объект 1
2 | Объект 2 | [7 empty] | 2 | Объект 2
… | [8 empty] | …
2.2. | Прочее новое строительство | [7 empty] | 2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1 | [7 empty] | 1 | Объект 1
| в том числе ПТП | [8 empty] | в том числе ПТП
2 | Объект 2 | [7 empty] | 2 | Объект 2
| в том числе ПТП | [8 empty] | в том числе ПТП
… | [8 empty] | …
Справочно: | [8 empty] | Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные | [8 empty] | Оплата процентов за привлеченные
| кредитные ресурсы | [8 empty] | кредитные ресурсы
1 | Объект 1 | [7 empty] | 1 | Объект 1
2 | Объект 2 | [7 empty] | 2 | Объект 2
… | [8 empty] | …
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## Лист2
Источники финансирования инвестиционной программы на 2021 год, млн. рублей
№№ |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования | [9 empty] | Причины
|  |  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | отклонений
|  |  |  | план* |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства |  | 10.1215 |  | 0.82313 |  | 0.69713 |  | 7.2639 |  | 1.3374
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. |  | в том числе инвестиционная составляющая
в тарифе
1.1.2. |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в том числе от технологического присоеди-
нения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в том числе от технологического присоеди-
нения генерации
1.1.3.2. |  | в том числе от технологического присоеди-
нения потребителей
1.2. |  | Амортизация |  | 8.4346 |  | 0.68594 |  | 0.58094 |  | 6.0533 |  | 1.1145
1.3. |  | Возврат НДС |  | 1.6869 |  | 0.13719 |  | 0.11619 |  | 1.2107 |  | 0.22289
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т. ч. средства от доп. эмиссии акций
2. |  | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2021 году
№ | Наименование проекта |  | Ввод | [6 empty] | Вывод
п/п |  |  | план* | [6 empty] | план*
|  |  | штук | [6 empty] | штук
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | год | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | год
[9 empty] | 2021 | [6 empty] | 2021
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12
1. | Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. Саранск» (АСКУПЭ БП) |  | 0 | 1425 | 0 |  | 1455 |  | 2880
2. | Приобретение автотранспорта Лада Ларгус |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.